## 様式
様式－１
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者 様
請負者
商号又は名称
代表者氏名
福島県工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
鋼材類計
燃料油計
変動額
単品スライド請求額
（注）
１購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
２対象材料は品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は複数枚になってもよい。
３変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４詳細に数量計算が出来る場合は、様式―２を用いてもよい。

## 記載例
（記載例）
様式－１
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者 様
請負者
商号又は名称
代表者氏名
福島県工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工事名
記
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備考
記載例
○鋼 | ○ | t | ○○．○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | R○年○月 | ○○○，○○○
○鋼 | ○ | t | ○○．○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | R○年○月 | ○○○，○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○．○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | t | ○○．○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | R○年△月 | ○○○，○○○
○鋼 | ○ | t | ○○．○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | R○年△月 | ○○○，○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○．○○○ | ○，○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | t | ○○．○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ | ○○．○○○ | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ | ○鋼合計
鋼材類計 |  |  |  |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | R○年△月 | ○○，○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | R○年△月 | ○○，○○○
|  |  | ○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | t | ○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | R○年□月 | ○○，○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | ○○．○ | ○○，○○○ | R○年□月 | ○○，○○○
|  |  | ○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | t | ○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ | ○○．○ | ○○○，○○○ |  | ○○○，○○○ | △油合計
燃料油計 |  |  |  |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○ |  | ○，○○○，○○○
変動額 | [8 empty] | ○，○○○，○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○，○○○，○○○
（注）
１購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。
２対象材料は品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は複数枚になってもよい。
３変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
４詳細に数量計算が出来る場合は、様式―２を用いてもよい。