## １
【特記様式１】
業務計画書
業務概要
| １．業務名 | 清掃等業務
| ２．業務場所 | 福島市大町５０－１地内 （チェンバおおまち）
| ３．履行期間 | 令和６年４月１日 から 令和７年３月３１日
| ４．発注者 | 福島県商工労働部商工総務課
| ５．施設管理担当者 | 福島県商工労働部商工総務課 （氏名）
電話 ０２４－５２１－７２６９
６．受注者

## ２
【特記様式２】
業務実施体制表
受注者
（株）○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
業務責任者
○○ ○○
日常清掃業務
業務担当者
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
定期清掃業務
業務担当者
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
窓ガラス清掃業務
業務担当者
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○

## ３
【特記様式３】
年間作業計画表（定期清掃）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | １月 |  |  | ２月 |  |  | ３月
[8 empty] | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
○○棟
| 事務室 | 1～10Ｆ |  | 床 | 表面洗浄 |  | 月1回
| 会議室 | 10Ｆ | 講堂 | 床 | 表面洗浄 |  | ２月１回
| 照明器具 |  |  | 蛍光灯２灯用 | 拭き |  | ６月１回
| 吹出口・吸込口 |  |  |  | 拭き |  | ６月１回
| 窓ガラス |  |  |  | 洗浄 |  | ２月１回
○○棟
| 事務室 |  |  | 床 | 表面洗浄 |  | ６月１回
| 会議室 |  |  | 床 | 表面洗浄 |  | ６月１回
| 照明器具 |  |  | 蛍光灯２灯用 | 拭き |  | 年１回
| 吹出口・吸込口 |  |  |  | 拭き |  | 年１回
| 窓ガラス |  |  |  | 洗浄 |  | 年１回
自主検査予定日 | [6 empty] | 3月1回
記載例
記載例
記載例

## ４
【特記様式４】
月間作業計画書（令和○○年○○月）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
○○棟（日常清掃）
| 玄関ホール | 1Ｆ |  | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 日2回 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
| 階段 | 1～10Ｆ |  | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 日1回 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
| 会議室 | 3Ｆ | 大会議室 | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 週1回 | bar: 月; 月; 月; 月; 月
○○棟（定期清掃）
| 事務室 | 1～10Ｆ |  | 床 | 表面洗浄 |  | 月1回 | bar: 土
| 会議室 | 10Ｆ | 第１会議室 | 床 | 表面洗浄 |  | 2月1回 | bar: 土
| 照明器具 | 1～10Ｆ |  | 蛍光灯２灯用 | 拭き |  | 6月1回 | bar: 土
| 吹出口・吸込口 | 1～10Ｆ |  |  | 拭き |  | 6月1回 | bar: 土
| 窓ガラス | 1～10Ｆ |  |  | 洗浄 |  | 2月1回 | bar: 土
全館
| ごみ運搬処理 |  |  |  | 中継所から集積場までの運搬 |  | 日1回 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
[5 empty] | 分別 |  | 日1回 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
[5 empty] | 梱包 |  | 日1回 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 水
記載例
記載例
記載例

## ５
【特記様式５】
業務責任者・業務担当者名簿
受注者
住所 ： ○○市○○町○○
氏名 ： （株）○○ 代表取締役 ○○ ○○
業務名 清掃等業務
区分 | 氏名 | 年齢 | 住所 | 主な業務経歴
|  | 経験年数 | 資格
業務責任者 | ○○ ○○ | ○○ | ○○市○○町○○ | ○○清掃業務
|  | ○○ | ○○○○技術者 | ○○清掃業務
業務経験○年以上程度の者
業務担当者 | ○○ ○○ | ○○ | ○○市○○町○○ | －
|  | ○○ | 業務経験○年以上程度の者
業務担当者 | ○○ ○○ | ○○ | ○○市○○町○○ | －
|  | ○○ | －
※１．業務責任者については、資格証（講習修了証）の写し又は実務経験年数を証する書類を添付
すること。
※２．名簿記載の業務責任者及び担当者の雇用関係を証する書類を添付すること。
※３．業務担当者の記入でこの用紙が足りない場合は、適宜用紙を追加すること。

## ６
【特記様式６】
作業計画書
業務管理（日常清掃）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 床材 | 作業内容 | 作業要領 | 清掃面積 | 周期 | 曜日 | ○:○○ | ○:○○ |  | ○:○○ | ○:○○ | ○:○○ | ○:○○ | ○:○○ | ○:○○ | ○:○○ |  | ○:○○ |  | ○:○○
○○棟
| 玄関ホール | 階数: 1Ｆ; 床材: タイル、コンクリート等; 作業内容: 除塵、部分水拭き; 周期: 日2回; 曜日: 月～金 |  | （３） | [9 empty] | （２）
| 階段 | 階数: 1～10Ｆ; 床材: タイル、コンクリート等; 作業内容: 除塵、部分水拭き; 周期: 日1回; 曜日: 月～金 |  | （２）
○○棟
| 会議室 | 10Ｆ | 第１会議室 | タイル、コンクリート等 | 除塵、部分水拭き |  |  | 週1回 | 月
| 階段 | 階数: 1～10Ｆ; 床材: タイル、コンクリート等; 作業内容: 除塵、部分水拭き; 周期: 週3回; 曜日: 月・水・金 | [11 empty] | （２）
全館
| ごみ運搬処理 | 作業内容: 中継所から集積場までの運搬; 周期: 日1回; 曜日: 月～金 | [8 empty] | （３）
|  | 作業内容: 分別; 周期: 日1回; 曜日: 月～金 | [9 empty] | （２）
|  | 作業内容: 梱包; 周期: 日1回; 曜日: 月～金 | [9 empty] | （２）
教育訓練
その他必要な事項
記載条件
（１）事務室等の執務室は、原則として職員の勤務時間外に清掃等の作業を行うものとし、時間設定もこの点を考慮して記載すること。
また、会議室等についても同様とするが、施設管理担当者に確認のうえ、室の使用がなく、清掃等の作業を行うことが可能であることが確認できた場合はその限りではない。
（２）記載例にあるように、各清掃等作業について、おおよその作業時間帯を記し、その作業を実際に行う人数を括弧書きで記載すること。
（３）作業工程配分の結果、推定される清掃等作業のおおよその『始業時間』、『就業時間』を表欄外に記載すること。
（４）周期が『週1回』などの項目については、実際に作業を行う曜日を該当欄に記載し、その日の工程を記載すること。
記載例
記載例
記載例

## ７
【特記様式７】
安全管理
１．安全管理体制表
安全管理責任者
（株）○○
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
日常清掃業務
安全管理者
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
業務担当者
○○ ○○
定期清掃業務
安全管理者
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
業務担当者
○○ ○○
窓ガラス清掃業務
安全管理者
○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
業務担当者
○○ ○○
２．安全管理事項
①日常清掃業務
|  | ・ | 施設職員、来客者に注意し、作業を行う。
|  | ・ | 精密機械・機器の設置場所の作業に当たっては、衝撃、ごみ、火気及び
湿気等が発生することがないよう十分に注意して作業を行う。
|  | ・ | 執務室内の電源を使用する場合は、容量オーバーによる停電が起きない
よう注意して作業を行う。
|  | ・ | 清掃用資機材及び衛生消耗品は決められた場所に保管し、整理、整頓に
努める。
|  | ・ | 清掃員控室、駐車場は適正に使用する。
|  | ・ | 清掃業務中に問題点が発生した場合は、速やかに施設管理担当者と協議
する。
②定期清掃業務
|  | ・ | ①日常清掃業務と同様とする。
③窓ガラス清掃業務
|  | ・ | ①日常清掃業務と同様とする。
|  | ・ | 安全帯使用の徹底化を図る。
|  | ・ | 保護具を着用する。
|  | ・ | 脚立は正しく使用する。
|  | ・ | 作業開始前には、安全に対する指導及び打ち合わせを行うとともに、危険
予知活動等を実施し、徹底化を図る。
|  | ・ | 作業期間中は作業区域をバリケード等を配置し、第三者災害を防止する。
３．緊急連絡先
安全管理責任者
（株）○○
○○ ○○
住所 ○○市○○町○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
ＦＡＸ ○○○○－○○－○○○○
携帯 ○○○○－○○－○○○○
○○病院
電話 ○○○○－○○－○○○○
○○警察署 （１１０）
電話 ○○○○－○○－○○○○
○○消防 （１１９）
電話 ○○○○－○○－○○○○
施設管理担当者
福島県○○部○○課 ○○ ○○
電話 ○○○○－○○－○○○○
ＦＡＸ ○○○○－○○－○○○○

## ８（日常記載例）
【特記様式８】
作業日報（令和 年 月 日（ ））
業務名 清掃等業務
業務責任者 ○○ ○○
業務担当者 ○○ ○○
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 業務責任者
[8 empty] | 良 | 否
（日常清掃）
| 玄関ホール | 1Ｆ |  | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 日２回
| 階段 | 1～10Ｆ |  | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 日１回
全館
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 合計 | ○○ | 個 | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等） ※チェック事項が「否」の場合は、理由を記入する
(業務終了後)：施設管理担当者 印
記載例
記載例

## ８（日常記載例具体）
【特記様式８】
作業日報（令和 年 月 日（ ））
業務名 清掃等業務
業務責任者 ○○ ○○
業務担当者 ○○ ○○
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 業務責任者
[8 empty] | 良 | 否
日常清掃
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 床 | 掃き・拭き
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 床
| 玄関マット | 1Ｆ |  |  | 除塵
| 自動ドア | 1Ｆ |  |  | 除塵
| 自動ドア | 1Ｆ |  |  | ガラス乾拭き
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  |  | 掃き・拭き
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  |  | ガラス乾拭き
| 南側階段 | 1～5F
エレベーターホール
エレベーターホール
エレベーター内
エレベーター内
エレベーター内
| 共用廊下 | B1～5F
| 共用廊下 | B1～5F
| 北側階段 | B1～5F
| トイレ | 1～5F
| トイレ | 1～5F
| 屋上 | RF
| ５Ｆ中廊下じゅうたん | 5F
| 授乳室・ホール | 5F
| 授乳室・ホール | 5F
| 除雪（冬期） | 1Ｆ
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 合計 |  | 個 | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等）※チェック事項が「否」の場合は、理由を記入。
(業務終了後)：施設管理担当者 印

## ８（定期記載例）
【特記様式８】
作業日報（令和 年 月 日（ ））
業務名 清掃等業務
業務責任者 ○○ ○○
業務担当者 ○○ ○○
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 業務責任者
[8 empty] | 良 | 否
（定期清掃）
| 会議室 | 10Ｆ | 第1会議室 | 床 | 表面洗浄 |  | 3月1回
全館
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 合計 | ○○ | 個 | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等） ※チェック事項が「否」の場合は、理由を記入する
(業務終了後)：施設管理担当者 印
記載例
記載例

## ８（定期記載例具体）
【特記様式８】
作業日報（令和 年 月 日（ ））
業務名 清掃等業務
業務責任者 ○○ ○○
業務担当者 ○○ ○○
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 業務責任者
[8 empty] | 良 | 否
定期清掃
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 床
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 照明器具
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 吹出口
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 換気扇
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | ガラス清掃
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | 照明器具
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | 吹出口
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | 換気扇
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | ガラス清掃
| 南側階段 | 1～5F |  | 床
| 南側階段 | 1～5F |  | 照明器具
| 南側階段 | 1～5F |  | 吹出口
| 南側階段 | 1～5F |  | 換気扇
| 南側階段 | 1～5F |  | ガラス清掃
| エレベーターホール |  |  | 床
| エレベーターホール |  |  | 照明器具
| エレベーターホール |  |  | 吹出口
| エレベーターホール |  |  | 換気扇
| 共用廊下 | B1～5F |  | 床
| 共用廊下 | B1～5F |  | 照明器具
| 共用廊下 | B1～5F |  | 吹出口
| 共用廊下 | B1～5F |  | 換気扇
| 共用廊下 | B1～5F |  | ガラス清掃
| 北側階段 | B1～5F |  | 床
| 北側階段 | B1～5F |  | 照明器具
| 北側階段 | B1～5F |  | 吹出口
| 北側階段 | B1～5F |  | 換気扇
| トイレ | 1～5F |  | 床
| トイレ | 1～5F |  | 照明器具
| トイレ | 1～5F |  | 吹出口
| トイレ | 1～5F |  | 換気扇
| トイレ | 1～5F |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 合計 |  | 個 | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
|  |  |  | 合計 |  |  | 補充 | 有 | 無
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等）※チェック事項が「否」の場合は、理由を記入。
(業務終了後)：施設管理担当者 印

## ９（日常記載例）
【特記様式９】
月間作業日報（令和○○年○○月）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
（日常清掃）
| 玄関ホール | 1Ｆ |  | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 日2回 | bar: 月 to 水
| 階段 | 1～10Ｆ |  | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 日1回 | bar: 月 to 水
| 会議室 | 3Ｆ | 大会議室 | 床 | 除塵、部分水拭き |  | 週1回 | bar: 月 to 水
全館
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 月間合計 | ○○ | 個 | 補充 | 3 | 5 | － | 3 | 1 |  |  | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  | 3 | 5 | 3 | － | 5 |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充
施設管理担当者確認欄（定期清掃は写真提出後） | bar: 月 to 水
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等）
(業務終了後)：施設管理担当者 印
業務責任者 印
記載例
記載例

## ９（日常記載例具体）
【特記様式９】
月間作業日報（令和○○年○○月）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
日常清掃
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 床 | 掃き・拭き
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 床 | フロアマット除塵、扉ガラス拭き、什器、金属部除塵
| 玄関マット | 1Ｆ |  |  | 除塵
| 自動ドア | 1Ｆ |  |  | 除塵
| 自動ドア | 1Ｆ |  |  | ガラス乾拭き
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  |  | 掃き・拭き
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  |  | ガラス乾拭き
| 南側階段 | 1～5F |  |  | 除塵及び部分水拭き
エレベーターホール
エレベーターホール
| エレベーター内 |  |  | 床 | 除塵及び部分水拭き
| エレベーター内 |  |  |  | 壁、扉、操作盤部分拭き及び扉溝除塵
| エレベーター内 |  |  |  | 床部分水拭き
| 共用廊下 | B1～5F
| 共用廊下 | B1～5F
| 北側階段 | B1～5F
| トイレ | 1～5F |  |  | ごみ収集、扉・面台のへだて部分拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄、衛生消耗品補充及び汚物収集
| トイレ | 1～5F |  |  | 床部分水拭き、洗面台拭き、鏡拭き、衛生陶器洗浄
| トイレ | 1～5F |  |  | ごみ収集、衛生消耗品補充及び汚物収集
| 屋上 | RF
| ５Ｆ中廊下じゅうたん | 5F
| 授乳室・ホール | 5F
| 授乳室・ホール | 5F
| 除雪（冬期） | 1Ｆ
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 月間合計 |  | 個 | 補充
|  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充
|  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充
施設管理担当者確認欄（定期清掃は写真提出後） | bar: 月 to 水
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等）
(業務終了後)：施設管理担当者 印
業務責任者 印

## ９（定期記載例）
【特記様式９】
月間作業日報（令和○○年○○月）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
（定期清掃）
| 事務室 | 1～10Ｆ |  | 床 | 表面洗浄 |  | 月1回 | bar: 月 to 水
| 会議室 | 10Ｆ | 第1会議室 | 床 | 表面洗浄 |  | 2月1回 | bar: 月 to 水
| 照明器具 | 1～10Ｆ |  | 蛍光灯２灯用 | 拭き |  | 6月1回 | bar: 月 to 水
| 吹出口・吸込口 | 1～10Ｆ |  |  | 拭き |  | 6月1回 | bar: 月 to 水
| 窓ガラス | 1～10Ｆ |  |  | 洗浄 |  | 2月1回 | bar: 月 to 水
全館
衛生消耗品補充 |  | トイレットペーパー |  | 月間合計 | ○○ | 個 | 補充 | 3 | 5 | － | 3 | 1 |  |  | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |  |  | 3 | 5 | 3 | － | 5 |  |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2
|  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充 | bar: 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
施設管理担当者確認欄（定期清掃は写真提出後） | bar: 月 to 水
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等）
(業務終了後)：施設管理担当者 印
業務責任者 印
記載例
記載例

## ９（定期記載例具体）
【特記様式９】
月間作業日報（令和○○年○○月）
業務名 清掃等業務
清掃対象箇所 |  | 階数 | 室名 | 作業部位 | 作業内容 | 清掃面積 | 周期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[8 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水
定期清掃
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 床
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 照明器具
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 吹出口
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | 換気扇
| 北・南側玄関 | 1Ｆ |  | ガラス清掃
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | 照明器具
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | 吹出口
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | 換気扇
| 玄関及び風除室 | 1Ｆ |  | ガラス清掃
| 南側階段 | 1～5F |  | 床
| 南側階段 | 1～5F |  | 照明器具
| 南側階段 | 1～5F |  | 吹出口
| 南側階段 | 1～5F |  | 換気扇
| 南側階段 | 1～5F |  | ガラス清掃
| エレベーターホール |  |  | 床
| エレベーターホール |  |  | 照明器具
| エレベーターホール |  |  | 吹出口
| エレベーターホール |  |  | 換気扇
| 共用廊下 | B1～5F |  | 床
| 共用廊下 | B1～5F |  | 照明器具
| 共用廊下 | B1～5F |  | 吹出口
| 共用廊下 | B1～5F |  | 換気扇
| 共用廊下 | B1～5F |  | ガラス清掃
| 北側階段 | B1～5F |  | 床
| 北側階段 | B1～5F |  | 照明器具
| 北側階段 | B1～5F |  | 吹出口
| 北側階段 | B1～5F |  | 換気扇
| トイレ | 1～5F |  | 床
| トイレ | . |  | 照明器具
| トイレ | 1～5F |  | 吹出口
| トイレ | 1～5F |  | 換気扇
| トイレ | 1～5F |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
| 外面 |  |  | ガラス清掃
衛生消耗品補充 |  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充
|  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充
|  |  |  | 月間合計 |  |  | 補充
施設管理担当者確認欄（定期清掃は写真提出後） | bar: 月 to 水
備考欄（施設管理担当者との打合記録、その他必要事項等）
(業務終了後)：施設管理担当者 印
業務責任者 印