## Ver_2024.10
【Ver:2024.10】
[8 empty] | 確認欄 |  |  | 年 月 日
工事番号： | [7 empty] | 課長 | ＣＡＰ | 監督員 | 現場代理人
工 事 名：
項目 | 記載事項 |  | 該当 | 提出 | 提示 | ﾒｰﾙ | 提出時期 | 根拠 | 注意事項、備考等
【契約書類】
工事請負契約書、仲裁合意書、契約の保証書等 |  |  | 契約事務担当者の指示による
【着手時】
着工届 |  |  | 必 | □ |  |  | 着手前(工事始期日以降30日以内) | 共仕1.1.13
工程表 |  |  | 必 | □ |  |  | 契約締結後14日以内 | 共仕1.1.13
現場代理人及び主任技術者等の通知書 | 通知書 |  | 必 | □ |  |  | 着工時・変更時 | 約款第10条
| 現場代理人経歴書 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.1.13 | 入社年月日記載
| 配置技術者経歴書 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.1.13 | 契約工種に必要な資格を確認
| 受注者と主任(監理)技術者の 雇用関係が証明できるもの |  | 必 |  | □ |  |  | 共仕1.1.13 | 健康保険被保険者証又は監理技術者証等
建設リサイクル法第12条に基づく書面 |  |  | □ | □ |  |  | 契約締結前 | 建設 ﾘｻｲｸﾙ法 | 建設リサイクルガイドラインに基づく
| 法第13条に基づく書面 |  | □ | □ |  |  | 契約締結前 | 建設 ﾘｻｲｸﾙ法
| 再生資源利用計画書 |  | □ | □ |  | 可 | 着工時 | 共仕1.2.18
| 再生資源利用促進計画書 |  | □ | □ |  | 可 |  | 共仕1.2.18
工事実績データ 登録 | 登録のための確認のお願い |  | □ |  | □ | 可 | 下記期日に間に合うこと | 共仕1.1.10
| 登録内容確認書 |  | □ |  | □ | 可 | 契約締結後10日以内 | 共仕1.1.10
設計図書の照査確認 |  |  | □ | □ |  |  | 契約締結後速やかに | 約款18条 共仕1.1.6 | 設計図書に明示された施工条件と実際の工事現場が一致しないこと、等。
電子納品チェックシート(着工時事前協議) |  |  | 必 | □ |  |  |  | 電子納品 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
火災保険 |  |  | □ | □ |  |  | (着工時 ・ 建方完了時) | 約款55条 | 特仕の適用確認
建退共掛金収納書 | 他制度採用の際はその旨書面で提出 |  | □ | □ |  |  | 契約締結後14日以内 | 共仕1.1.22 | 請負金額100万円(税抜)以上が対象。
【随時】
施工体制台帳 | 施工体制台帳(参考様式第3号の1) |  | □ | □ |  |  | 施工計画書提出時 変更があった日から7日以内 | 約款7条 元下要綱 共仕1.1.9
| 施工体系図(参考様式第1号) |  | 必須添付書類 | □ |  |  |  |  | 下請額4,000万以上は専任 (建築一式工事は8,000万円)
| 下請契約書/請書･基本契約書 |  |  | □ |  |  |  |  | 写しを提出 法定福利費を記載
| 作業員名簿 |  |  | □
| 監理技術者等の資格を証するもの |  |  | □ |  |  |  |  | 写しを提出
| 〃 が自社従業員である証明書類 |  |  | □ |  |  |  |  | 従業員証、健康保険証等 写しを提出
| 下請工事契約時チェックリスト (様式第1号) |  |  | □ |  |  |  |  | 写しを提出
| 理由書(参考様式第2号) |  | □ | □ |  |  |  |  | 社会保険等未加入者がある場合
| 確認書類 |  | □ | □ |  |  |  |  | 社会保険等未加入者が加入した場合
実施工程表 |  |  | 必 | □ |  |  | 工事着手前 | 共仕1.4.1 | 特仕に概成工期の適用がある場合には、実施工程表にこれを明記
施工計画書 | 総合仮設計画書 |  | 必 | □ |  |  | 現場着手前かつ30日以内 | 共仕1.4.2 | ｢施工計画書作成要領｣による
| 実施工程表 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.4.2 | ｢施工計画書作成要領｣による 上段の実施工程表と同一のもので可
| 既存物の処理計画 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.4.2
| 既存樹木の保護計画 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.4.2
| 防災計画、交通管理計画、安全管理計画、安全及び訓練等の実施計画 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.4.2
| 主要材料 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.1.5
| 品質計画 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.2.9
| 排出ガス対策型建設機械等 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.2.12
| 再生資源利用計画書 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.2.18 | 建設リサイクル法12条に基づく書面に添付した場合は不要
| 再生資源利用促進計画書 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.2.18 | 建設リサイクル法12条に基づく書面に添付した場合は不要
| 社内検査員氏名、資格、経歴等 |  | 必 | □ |  |  |  | 共仕1.9.4
工種別施工計画書 | 品質計画 |  | □ | □ |  |  | 対象箇所着手前 | 共仕1.4.2
| 施工の具体的な計画(施工要領) |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.4.2 | 共仕やJIS等に記載あるものは省略可 (準拠基準･章節記載)
| 試験要領 |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.4.2 | 共仕やJIS等に記載あるものは省略可 (準拠基準･章節記載)
| 一工程の施工の確認内容 |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.4.2
| 〃 の確認の段階 |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.4.2
【随時】
技能士･技能資格者の資格を証明する資料 |  |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.2.6 共仕1.2.7
交通誘導員の教育の実施状況、受講証の写し等 |  |  | □ |  | □ |  |  | 共仕1.2.6 共仕1.2.7
工事用表示板記載事項及び設置場所 |  |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.3.6
承諾図 | 設計図書との照合ができる資料 |  | 必 | 随時 |  |  | 資材発注前の承諾要 | 共仕1.4.4 共仕1.5.1 | JIS等規格品、建築基準法認定品等はメーカーカタログ等(写)可
協議書 | 協議に必要な資料等 |  | 必要なとき |  |  |  | 協議対象部分着手前 | 共仕1.1.6
施工図 |  |  | 必 ※ | 随時 |  |  | 当該施工箇所の施工前までに承諾 | 共仕1.4.3 | ※補修工事等、必要性が低い工事は協議により省略可
官庁等届出書類 |  |  | 必要なとき |  |  | 可※ | 官公庁等に指定された期日 | 共仕1.1.18 | ※監督員の事前確認はメール可
□：該当確認 | □○消防設備設置届 □○水道使用申込 □○公共下水道接続申込 □○電力関係（ ）
○：届出確認 | □○浄化槽設置届出 □○道路使用許可 □○労基関係（ ） □○（ ）
□○（ ） □○（ ） □○（ ）
夜間・休日作業届出 |  |  | □ | 随時 |  | 可 | 作業前までに | 共仕1.2.8
工事材料確認申請書 |  |  | 必 | 随時 |  |  | 機材入荷の事前に | 約款13条 共仕1.5.5
| 規格証明書、納品伝票 |  | 必 |  | 随時
確認・立会願 |  |  | 必 | 随時 |  |  | 一工程の施工を完了時、又は監督員の指示による | 共仕1.7.4
| 施工管理記録 | 品質管理記録 | 必要に応じて |  |  |  |  | 共仕1.9.3 | 試験成績書、据付状態確認記録等
|  | 出来形管理記録 | 必要に応じて |  |  |  |  | 共仕1.9.3 | 出来形図等
|  | 社内検査記録 | 必 | 随時 |  |  |  | 共仕1.9.4
試験成績書 | 各種試験データ |  | □ | 随時 |  |  | 試験終了後直ちに | 共仕1.5.3 共仕1.7.5 | 確認・立会対象外(試験結果報告のみ)のもの
化学物質の濃度測定結果 |  |  | □ | □ |  |  |  | 共仕1.7.8
打合せ記録 |  |  | 必 | 随時 |  | 可 | 打合せ発生後速やかに | 共仕1.8.1 | 打合日時･場所、打合者の帰属･職記入
【月次報告等】
工事履行報告書 | 工事履行報告書 |  | 必 |  |  |  | 毎月１回 | 約款11条 共仕1.8.2 | 予定工程に対し遅れが生じた場合は、その理由を備考欄に記載
| 工事別工程進度表 |  | 必 |  |  |  |  | 共仕1.8.2 特仕 | 工事別に進捗チャートを作成、進捗を朱書
| 主要材料入場状況 |  | 必※ | [5 empty] | ※準備期間中は不要
| 当月の出来高状況 |  | 必※ | [5 empty] | ※準備期間中は不要
| 工事状況写真 |  | 必※ | [5 empty] | ※準備期間中は不要
月間工程表
| 各工程の区分毎の社内検査報告書(写真含む) |  | 必 | [5 empty] | 当月予定工程･進捗率、 前月実績工程･進捗率(朱書)
週間工程表 | ※必要な場合 |  | □ | 随時 |  | 可 | 監督員の指示する日 | 共仕1.4.1
【工事費用の補正に係るもの】
建設資材調達 | 証明書類(領収書、金額計算書等) |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 東日本大震災の復旧･復興事業等における積算方法に関する試行要領
労働者確保 | 〃 |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 〃
労働宿舎設置撤去 | 〃 |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 〃
週休2日確保 | 達成状況を工事打合せ簿で報告 |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 週休2日確保促進工事試行要領
熱中症対策 | 施工計画書に基づく計測結果 |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 建築関係工事における熱中症対策に係る費用について
CCUS活用工事 | 登録完了メール(写)、就業履歴等 |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 福島県土木部発注工事等における建設キャリアアップシステム活用工事実施要領
快適トイレ | 設置に係る協議書 |  | □ | □ |  |  | 施工計画書提出前 | 特仕
| 快適トイレ仕様チェックシート及び資料(カタログ等) |  | □ | □ |  |  | 施工計画書提出時 | 特仕
| 月額の支出実態がわかる資料 |  | □ | □ |  |  | 最終変更設計の前 | 特仕
【変更契約関係】
変更契約書 |  |  | 契約事務担当者の指示による
工程表（変更） |  |  | □ | □ |  |  | 変更契約後速やかに | 共仕1.4.1
工事実績データ | 変更登録受領書 |  | □ |  | □ | 可 | 変更事項の確定後10日以内 | 共仕1.1.10 | 変更契約日と完成日との間が10日以内の場合は省略可能
変更施工計画書 |  |  | □ | □ |  |  | 当該箇所施工前 | 共仕1.4.2 | 変更の必要がある部分のみ提出
火災保険(変更） |  |  | □ | □ |  |  | 変更契約後速やかに | 約款55条
【廃棄物関係】
マニフェスト | A,B2,D票 |  | □ |  | □ |  | 処理完了後速やかに | 共仕1.2.18 共仕1.9.3 | 処理が完了した段階までで可
| E票(写) |  | □ | □ |  |  | 処理完了後速やかに | 共仕1.2.18 | 竣工検査終了後の提出も可
再生資源利用実施書 |  |  | □ | □ |  | 可 | 工事完了後速やかに | 共仕1.2.18 | 再生資源利用計画書を作成した場合
再生資源利用促進実施書 |  |  | □ | □ |  | 可 | 工事完了後速やかに | 共仕1.2.18 | 再生資源利用促進計画書を作成した場合
【竣工時】
工事完成届 |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成時 | 約款31条 共仕1.1.13
建退共掛金収納書(増減があった場合) |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成届提出時 | 共仕1.1.22
施工管理の結果資料(出来形･品質) |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
工事写真 |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成時 | 共仕1.8.3 共仕1.9.3
設計図書で指示した工事材料の試験結果 |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
施工立会の記録 |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
社内検査記録 |  |  | 必 | □ |  |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3 共仕1.9.4
各資材の受払い記録(資材納入書、伝票等) |  |  | 必 |  | □ |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
工事日誌 |  |  | 必 |  | □ |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
設計図書で指示した工事材料以外の使用材料に関する資料 |  |  | 必 |  | □ |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
産業廃棄物管理表 |  |  | 必 |  | □ |  | 工事完成時 | 共仕1.9.3
工事実績データ竣工登録時受領書 |  |  | □ |  | □ | 可 | 工事完了後10日以内 | 共仕1.1.10 | 竣工時は手続済み確認書類で可
電子納品チェックシート(納品時事前協議) |  |  | 必 | □ |  |  |  | 電子納品 ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
【完成図書】
完成図 |  |  | □ | □ |  |  | 工事完成時 | 共仕1.8.4 | 特仕の適用による
保全に関する資料 |  |  | □ | □ |  |  |  |  | 特仕の適用による
【後提出】
工事完成引渡書 |  |  | 必 | □ |  |  | 竣工検査合格後 | 約款31条
請求書 |  |  | 必 | □ |  |  | 竣工検査合格後 | 約款32条
下請報告書 |  |  | □ | □ |  |  | 完成後2ヶ月以内 | 約款7条 元下要綱
下請工事完了時チェックリスト |  |  | □ | □
【その他】 | ※上記以外で必要な書類を追記する
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
○工事の着手時に、監督員と現場代理人にて必要書類を確認の上、「該当」欄にチェックを行い、双方が確認欄に押印（サイン）する。
本書を監督員、写しを現場代理人が持ち、書類の「提出」・「提示」に応じてチェックを入れること。また、工事請負契約約款（以下、
「約款」という。）、福島県建築関係工事共通仕様書（以下、「共仕」という。）に基づき必要となる書類については、当該規定による他、
監督員の指示により提出すること。
○「用語」の説明
該当：本工事において、その項目が提出の対象となるかを事前に監督員と確認し、チェックを入れることで提出の有無を明確にする。
「必」とあるものは、工事内容によらず必ず必要であるもの。
提出：監督員に対し、書面又は資料等を提出する必要のあるもの。
提示：監督員による書面又は現場の現物確認のみで了とし、書面での提出を求めないが、竣工等検査時の確認対象であり、検査員の求めに
応じて提示が必要。「提示」書類は、メールでの提示を認める。施工計画書等により、事前に使用するメールアドレスを届けること。
○提出書類の簡素化への取り組み
①施工要領等において、「標準」の要領・仕様がある場合には記述を省略出来るが、準拠する基準は明確にすること。
②様式指定のあるものを除き、共通仕様書等による様式は「参考様式」として請負者独自の社内様式によることを認めるが、記載事項は
参考様式に準じるとともに、使用する様式は事前に監督員の確認を受けること。
③原則として、一度提出した書類の重複提出は行わない。
④情報通信技術（ICT）を利用し、業務の効率化を図ること。